ULTEx

PROJET DE DÉVELOPPEMENT – AGENT IA DE PILOTAGE QUOTIDIEN ULTEx

Cahier des charges opérationnel destiné au développeur interne

Version 1.0 — Août 2026

1. Présentation du projet

Ce document est le cahier des charges opérationnel du projet « Agent IA de pilotage et d'analyse quotidienne — ULTEx ». Il est rédigé pour être remis directement au développeur interne d'ULTEx afin qu'il puisse concevoir, construire et livrer le système sans avoir besoin d'interprétation supplémentaire du besoin métier.

Le document ne contient aucune estimation financière, aucun tarif et aucune proposition commerciale. Il se concentre uniquement sur : ce qui doit être construit, comment cela doit fonctionner, quelles données sont nécessaires, quels calculs doivent être exécutés, quels écrans doivent exister, et comment vérifier que chaque fonctionnalité est correcte.

Le projet part d'un constat simple : ULTEx produit aujourd'hui un rapport journalier manuel (exemple : « rapport statistiques le 23-06-2026.pdf »). Ce rapport est utile mais présente des limites structurelles — délai de préparation, risque d'erreur humaine, absence de contrôle croisé automatique, absence d'historique exploitable, absence de diagnostic explicatif. L'agent IA a pour vocation de reprendre cette logique de rapport et de l'automatiser, de la fiabiliser et de l'enrichir d'un véritable diagnostic quotidien.

2. Situation actuelle

ULTEx reçoit chaque jour des leads (prospects) provenant de plusieurs canaux distincts. Chaque canal a son propre mode de déclaration et son propre système de comptage :

| Canal | Description |
| --- | --- |
| Meta Ads | Publicités Facebook / Instagram. Compte un nombre de leads « déclaré » par la plateforme, différent du nombre réel constaté. |
| YouTube Ads / Google Ads | Publicités vidéo et recherche. Fournit un CPL (coût par lead) et un nombre de leads déclaré. |
| WhatsApp | Contacts entrants directs, non liés à une campagne publicitaire identifiable automatiquement. |
| Site web | Formulaires ou demandes de contact déposés sur le site. |
| Recommandation | Leads apportés par le bouche-à-oreille ou parrainage. |
| Téléphone fixe | Appels entrants sur la ligne fixe de l'entreprise. |
| Téléphone Marrakech | Appels entrants sur la ligne dédiée à l'agence de Marrakech. |
| Email | Demandes reçues par messagerie électronique. |
| Autres canaux futurs | Tout nouveau canal qu'ULTEx pourrait ajouter (TikTok Ads, LinkedIn, salons, etc.). |

Aujourd'hui, un collaborateur consolide manuellement ces données dans un rapport journalier (fichier joint en exemple). Cette consolidation repose sur une copie des chiffres depuis les interfaces publicitaires, une lecture du Sheet de suivi des leads, puis un calcul manuel des totaux, écarts et coûts.

3. Problèmes identifiés

L'analyse du rapport joint « rapport statistiques le 23-06-2026.pdf » fait apparaître les éléments suivants.

3.1 Contenu du rapport joint (analyse ligne par ligne)

Le rapport transmis en exemple contient les données suivantes, reconstituées ici pour analyse :

| Donnée | Valeur |
| --- | --- |
| Meta — leads déclarés | 9 leads |
| Meta — leads réels | 12 leads |
| Meta — écart | +3 leads (le réel dépasse le déclaré) |
| Meta — CPL | 1,60 USD |
| Meta — coût total | 14,40 USD |
| YouTube — leads déclarés | 1 lead |
| YouTube — leads réels | 1 lead |
| YouTube — CPL | 3,67 USD |
| YouTube — coût total | 3,67 USD |
| Sheet de suivi (avec doublons potentiels) | 21 lignes |
| WhatsApp | 5 leads |
| Site web | 1 lead |
| Recommandation | 1 lead |
| Total général présenté dans le rapport | 20 leads |

3.2 Incohérence arithmétique constatée

En additionnant les leads réels par canal figurant dans le rapport, on obtient :

- 12 (Meta réel) + 1 (YouTube réel) + 5 (WhatsApp) + 1 (site web) + 1 (recommandation) = 20 leads.

Ce total de 20 correspond bien au total général présenté dans le rapport. En revanche, le Sheet de suivi contient 21 lignes, soit un écart d'une ligne (21 − 20 = 1) entre le nombre de lignes du fichier de suivi et le total des leads validés par canal.

Cet écart d'une ligne n'est expliqué nulle part dans le rapport actuel. Le rapport ne dit pas si cette ligne supplémentaire est un doublon, un lead sans source déclarée, un lead d'un canal non couvert, une erreur de saisie, ou une ligne test. C'est exactement ce type de situation que l'agent IA doit détecter, documenter et qualifier automatiquement — sans jamais l'affirmer comme une certitude tant qu'elle n'a pas été vérifiée.

3.3 Autres limites constatées dans le rapport actuel

- Le rapport ne précise pas la méthode de calcul de l'écart déclaré/réel (comptage manuel, export brut, etc.).

- Le rapport ne précise pas le taux de change utilisé pour convertir les coûts USD en MAD (aucune valeur de change n'apparaît).

- Le rapport ne fournit pas de détail par collaborateur (qui a traité quel lead).

- Le rapport ne fournit pas d'historique comparatif avec les jours précédents.

- Le rapport ne signale pas explicitement les doublons du Sheet (21 lignes annoncées « avec doublons » mais sans liste des lignes concernées).

- Le rapport ne propose pas d'action corrective ni de responsable désigné pour corriger les anomalies.

- Le rapport ne mentionne pas la source exacte de chaque chiffre (interface Meta, export CSV, saisie manuelle...).

- Le rapport ne distingue pas les leads « sans source » ou « non attribués » à un collaborateur.

- Le processus de préparation est manuel : risque d'erreur de copie, de calcul, ou d'oubli d'un canal.

- Aucune traçabilité horaire n'indique quand chaque donnée a été récupérée.

3.4 Améliorations nécessaires

- Automatiser la récupération des données pour supprimer la copie manuelle.

- Recalculer systématiquement les totaux par un moteur de règles fiable (et non par simple lecture).

- Identifier précisément l'origine de tout écart entre les sources (Sheet, CRM, plateformes publicitaires).

- Produire un diagnostic qui explique les chiffres au lieu de simplement les afficher.

- Conserver un historique complet consultable et comparable jour après jour.

- Séparer clairement les faits vérifiés des hypothèses non confirmées.

4. Objectifs

Le développeur doit construire un agent IA interne capable de réaliser, chaque jour, les opérations suivantes :

- Récupérer automatiquement les données depuis les sources disponibles.

- Lire des rapports au format PDF, Excel, CSV ou image.

- Se connecter progressivement aux sources réelles (API des plateformes, CRM, WhatsApp Business, site web).

- Extraire et structurer les informations dans un modèle de données unique.

- Supprimer ou signaler les doublons entre lignes et entre sources.

- Vérifier les calculs (totaux, écarts, coûts par lead) par un moteur de règles fiable.

- Réconcilier les différentes sources entre elles (plateformes publicitaires, Sheet, CRM, autres canaux).

- Détecter les incohérences et les qualifier par niveau de gravité.

- Produire un diagnostic quotidien qui explique les résultats plutôt que de simplement les afficher.

- Générer des graphiques et des organigrammes illustrant les résultats et les flux.

- Comparer les résultats du jour avec les jours précédents (veille, 7 jours, 15 jours, 30 jours).

- Proposer des actions correctives avec un responsable et un délai suggérés.

- Générer automatiquement un rapport journalier structuré, exportable en PDF et en Excel.

- Conserver un historique complet, avec traçabilité de chaque donnée jusqu'à sa source.

- Permettre à la direction et au responsable digital de vérifier et de valider les résultats avant diffusion.

5. Résultat final attendu

À l'issue du projet, ULTEx dispose d'une application interne (tableau de bord web) qui, chaque jour, sans intervention manuelle de saisie :

- affiche un rapport journalier complet, structuré et fiable, remplaçant le rapport manuel actuel ;

- signale automatiquement les anomalies (écarts, doublons, leads non attribués, dépenses anormales) ;

- explique les causes probables de chaque anomalie et propose une action corrective ;

- permet à un responsable de vérifier, corriger si nécessaire, puis valider le rapport avant qu'il soit consulté par la direction ;

- conserve un historique exploitable pour analyser les tendances sur plusieurs jours, semaines ou mois ;

- permet d'exporter le rapport en PDF et en Excel à tout moment ;

- reste évolutif : de nouvelles sources ou de nouveaux canaux peuvent être ajoutés sans reconstruction complète du système.

Le PDF n'est plus la source d'information : il devient un simple résultat exporté à partir de données déjà contrôlées, calculées et validées par le système.

6. Périmètre du projet

6.1 Ce qui est inclus

- Import et lecture de fichiers PDF, PDF scanné (OCR), Excel, CSV et images (Niveau 1).

- Connexion progressive aux sources réelles : Meta Ads, Google/YouTube Ads, Google Sheets/Excel centralisé, CRM ULTEx, WhatsApp Business, site web (Niveau 2).

- Moteur de calcul, de détection des doublons et de réconciliation multi-sources.

- Génération d'un diagnostic quotidien structuré (faits vérifiés, anomalies, hypothèses, recommandations).

- Génération de graphiques et d'organigrammes.

- Génération automatique du rapport journalier, exportable en PDF et Excel.

- Tableaux de bord pour la direction, le responsable digital, les collaborateurs et l'administrateur technique.

- Système d'alertes classées par gravité.

- Historique complet et traçabilité de chaque donnée.

- Gestion des droits d'accès par rôle.

6.2 Ce qui est explicitement hors périmètre de ce document

- Toute estimation de coût, de tarif, de budget ou de proposition commerciale.

- Le remplacement des outils publicitaires eux-mêmes (Meta, Google) : le système les consulte, il ne les remplace pas.

- La prise de décision automatique sans validation humaine : le système propose, la direction et le responsable digital décident

7. Fonctionnement quotidien

Le scénario quotidien attendu, du déclenchement automatique jusqu'à l'archivage, est le suivant :

- Étape 1 — Le système récupère les données à une heure définie (planificateur quotidien configurable).

- Étape 2 — Il enregistre pour chaque source la date, l'heure de récupération et le statut (succès, échec, partiel).

- Étape 3 — Il contrôle la présence des informations obligatoires pour chaque lead et chaque canal.

- Étape 4 — Il normalise les numéros de téléphone, les noms, les dates, les devises et les noms de plateformes.

- Étape 5 — Il identifie les doublons (à l'intérieur d'une source et entre les sources).

- Étape 6 — Il recalcule les totaux (par canal, par collaborateur, total général) sans se fier aux totaux déclarés par les fichiers sources.

- Étape 7 — Il compare les données déclarées (ex. leads Meta annoncés par la plateforme) avec les données réelles (ex. leads réellement présents dans le Sheet/CRM).

- Étape 8 — Il réconcilie les plateformes publicitaires, le Sheet, le CRM et les autres canaux entre eux.

- Étape 9 — Il détecte les anomalies et leur attribue un niveau de gravité.

- Étape 10 — Il compare les résultats du jour avec les périodes précédentes (veille, 7 jours, 15 jours, 30 jours).

- Étape 11 — Il génère un diagnostic structuré (faits vérifiés, anomalies, hypothèses, recommandations).

- Étape 12 — Il propose des actions correctives avec responsable suggéré et délai conseillé.

- Étape 13 — Il génère les graphiques et organigrammes du jour.

- Étape 14 — Il prépare le rapport journalier complet.

- Étape 15 — Il informe le responsable digital que le rapport est prêt à être vérifié (notification).

- Étape 16 — Le responsable digital vérifie les données, corrige si nécessaire, ajoute des remarques, puis valide le rapport.

- Étape 17 — Le rapport validé est archivé dans l'historique, horodaté et associé au nom du validateur.

- Étape 18 — La direction peut consulter et exporter le rapport validé (PDF, Excel) à tout moment.

7.1 Gestion des données manquantes ou source indisponible

- Si une source est indisponible au moment de la récupération, le système doit relancer automatiquement une tentative selon une politique de nouvelle tentative (nombre de tentatives et délai configurables par l'administrateur technique).

- Si la source reste indisponible après les tentatives, le rapport journalier est généré avec la mention explicite « Donnée manquante — source [nom] indisponible depuis [heure] », sans inventer de valeur de remplacement.

- Le rapport ne doit jamais afficher une valeur estimée à la place d'une valeur manquante sans la signaler clairement comme telle.

- Une alerte de type « source non synchronisée » doit être déclenchée et visible par l'administrateur technique et le responsable digital.

- Le responsable digital peut compléter manuellement une donnée manquante ; cette correction est historisée avec la mention « saisie manuelle » et le nom de l'auteur.

8. Sources de données

8.1 Niveau 1 — Sources documentaires (première version)

L'agent doit être capable d'analyser les fichiers suivants, tels qu'ULTEx les produit ou les reçoit aujourd'hui :

| Type de fichier | Usage |
| --- | --- |
| PDF natif | Rapport texte exporté depuis un logiciel (ex. export de campagne). |
| PDF scanné | Document papier numérisé, nécessitant une reconnaissance optique de caractères (OCR). |
| Excel (.xlsx, .xls) | Sheet de suivi des leads, exports de campagnes. |
| CSV | Exports bruts de plateformes publicitaires ou du CRM. |
| Images (JPEG, PNG) | Captures d'écran de tableaux de bord publicitaires. |
| Exports de plateformes | Fichiers téléchargés manuellement depuis Meta Ads Manager, Google Ads, etc. |
| Rapports existants | Les rapports journaliers déjà produits manuellement, à des fins de reprise d'historique. |

8.2 Niveau 2 — Connexion directe aux sources (automatisation complète)

| Source | Données récupérées |
| --- | --- |
| Meta Ads (API Marketing) | Nombre de leads déclarés, dépenses, CPL, campagnes, publicités actives. |
| Google Ads / YouTube Ads (API) | Nombre de leads déclarés, dépenses, CPL, campagnes. |
| Google Sheets ou Excel centralisé (API / connecteur fichier) | Liste détaillée des leads saisis par les équipes. |
| CRM ULTEx | Statut des leads, qualification, collaborateur assigné, historique des échanges. |
| WhatsApp Business (API) | Messages entrants, nouveaux contacts, horodatage. |
| Site web (formulaire / webhook) | Demandes de contact déposées en ligne. |
| Autres outils futurs | Tout nouveau canal (TikTok Ads, LinkedIn Ads, standard téléphonique avec journal d'appels, etc.), intégré selon le même modèle de connecteur. |

Principe directeur : chaque nouvelle source doit être intégrée comme un connecteur indépendant respectant une interface commune (mêmes champs de sortie : source, date de récupération, statut, données brutes, données normalisées). Cela permet d'ajouter une source sans modifier le moteur central.

9. Données à collecter

Pour chaque jour et chaque canal, les données minimales suivantes doivent être collectées :

- Nombre de leads déclarés par la plateforme (si applicable).

- Nombre de leads réellement présents dans le Sheet/CRM.

- Dépense publicitaire du jour, par plateforme et par campagne, dans la devise d'origine.

- Taux de change USD/MAD (ou autre devise utilisée) applicable au jour du rapport.

- Identité du collaborateur responsable de chaque lead.

- Statut et qualification de chaque lead (nouveau, contacté, qualifié, offre envoyée, confirmé, perdu...).

- Horodatage de création et de dernière modification de chaque lead.

- Identifiant externe du lead (identifiant fourni par la plateforme d'origine, s'il existe).

- Historique des rapports journaliers précédents (pour comparaison).

11. Modules à développer

11.1 Module A — Gestion des sources

- Connexion des sources (Meta, Google, WhatsApp, Sheets, CRM, site web) avec stockage sécurisé des identifiants d'accès.

- Import manuel d'un fichier (PDF, Excel, CSV, image) en complément ou en remplacement d'une source automatique.

- Téléchargement de fichiers depuis l'interface (glisser-déposer ou sélection).

- Vérification de la date du fichier ou de la période couverte avant intégration.

- Prévention des doubles imports : un fichier déjà importé (même contenu, même période) est détecté et signalé avant réimport.

- Consultation du statut de chaque source (connectée, en erreur, non configurée).

- Affichage de la date et l'heure de la dernière synchronisation réussie pour chaque source.

- Relancement manuel d'une synchronisation échouée, avec conservation du journal des tentatives précédentes.

11.2 Module B — Extraction documentaire

- Lecture d'un PDF natif (texte sélectionnable) : extraction directe du texte et des tableaux.

- Lecture d'un PDF scanné par OCR (reconnaissance optique de caractères) lorsque le texte n'est pas sélectionnable.

- Lecture d'un fichier Excel ou CSV avec détection automatique des en-têtes de colonnes.

- Reconnaissance des tableaux à l'intérieur d'un document (limites de lignes et de colonnes).

- Extraction des valeurs numériques et textuelles dans une structure exploitable par le moteur de calcul.

- Conservation systématique de la valeur brute originale à côté de la valeur interprétée (aucune perte de la source).

- Attribution d'un niveau de confiance à chaque valeur extraite (élevé, moyen, faible) selon la qualité de reconnaissance.

- Signalement des valeurs jugées incertaines (confiance faible) pour revue humaine.

- Demande explicite de validation humaine avant d'utiliser une valeur à faible confiance dans un calcul officiel.

11.3 Module C — Gestion des leads

Chaque lead doit être enregistré avec, au minimum, les champs suivants :

- identifiant interne (généré par le système)

- date et heure de réception

- nom du prospect

- téléphone

- email

- ville

- source (Meta, Google, WhatsApp, site web, recommandation, téléphone fixe, téléphone Marrakech, email, autre)

- plateforme précise (le cas échéant)

- campagne

- publicité (annonce précise)

- collaborateur responsable

- statut (nouveau, en cours, qualifié, offre envoyée, confirmé, perdu...)

- qualification (chaud, tiède, froid, ou équivalent défini par ULTEx)

- commentaire libre

- date de création

- date de dernière modification

- identifiant externe (identifiant fourni par la plateforme d'origine, si disponible)

- fichier ou système d'origine (nom du fichier importé ou nom du connecteur API)

11.4 Module D — Détection des doublons

Le système doit comparer les leads entre eux sur les critères suivants :

- numéro de téléphone

- email

- nom

- date

- campagne

- contenu de la demande

- identifiant provenant de la plateforme

Chaque comparaison doit aboutir à l'un des quatre statuts suivants :

| Statut | Critère de classement |
| --- | --- |
| Doublon certain | Correspondance exacte sur téléphone ou email et forte proximité temporelle (même campagne, même jour). |
| Doublon probable | Correspondance partielle (ex. même nom et même téléphone à un chiffre près, ou même téléphone mais canal différent le même jour). |
| Lead unique | Aucune correspondance trouvée avec un autre lead existant. |
| Cas à valider | Signal ambigu nécessitant une vérification humaine avant toute décision. |

Règle impérative : aucune fusion définitive de deux fiches leads ne doit être réalisée automatiquement sans conserver un historique complet permettant de revenir à l'état d'origine (les deux fiches sources restent consultables après fusion).

11.5 Module E — Calcul et contrôle

Le moteur de calcul doit vérifier, pour chaque jour et chaque canal :

- nombre de leads déclarés

- nombre de leads réels

- écart (réel − déclaré)

- taux d'écart (écart ÷ déclaré, en pourcentage)

- coût par lead (CPL = dépense ÷ nombre de leads réels)

- dépenses publicitaires

- conversion USD/MAD (ou autre devise pertinente)

- total par canal

- total par collaborateur

- total général

- nombre de doublons

- nombre de leads uniques

- nombre de leads sans source

- nombre de leads non attribués (sans collaborateur assigné)

Ces calculs doivent être exécutés par un moteur de règles déterministe (formules fixes et vérifiables), et non par une estimation de l'intelligence artificielle. L'IA intervient ensuite pour interpréter les résultats, pas pour les produire.

11.6 Module F — Réconciliation

Le système doit comparer systématiquement :

- Meta Ads avec le Sheet ou le CRM

- Google Ads / YouTube Ads avec le Sheet ou le CRM

- WhatsApp avec le CRM

- site web avec le CRM

- données déclarées avec données réelles (tous canaux)

- total des canaux avec le total général affiché

- dépenses réelles avec les coûts calculés (CPL × nombre de leads réels)

- données du jour avec les données historiques (cohérence de tendance)

Pour chaque différence détectée, le système doit afficher une fiche de réconciliation contenant :

- valeur source A

- valeur source B

- écart

- niveau de gravité (critique, élevé, moyen, informatif)

- origine possible (hypothèse, jamais affirmée comme certaine sans preuve)

- action recommandée

- personne responsable

- statut de traitement (non traité, en cours, résolu, ignoré avec justification)

Exemple concret basé sur le rapport joint

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Valeur source A | Sheet de suivi : 21 lignes |
| Valeur source B | Somme des canaux validés (Meta 12 + YouTube 1 + WhatsApp 5 + site web 1 + recommandation 1) = 20 leads |
| Écart | 1 ligne |
| Niveau de gravité | Moyen (n'affecte pas le total général affiché, mais doit être expliqué) |
| Origine possible (hypothèse) | Doublon non détecté, lead sans source déclarée, ou canal non couvert par le rapport — à vérifier, non confirmé |
| Action recommandée | Identifier la ligne 21 du Sheet et vérifier téléphone/email, date et champ source |
| Personne responsable | Responsable digital |
| Statut de traitement | Non traité (exemple) |

Figure — Arbre des causes possibles de l'écart Sheet (21 lignes) / total canaux validés (20 leads). Chaque branche reste une hypothèse à vérifier tant qu'elle n'est pas confirmée.

11.7 Module G — Diagnostic IA

L'agent doit générer un diagnostic structuré contenant les douze éléments suivants, dans cet ordre :

- 1. faits vérifiés

- 2. résultats positifs

- 3. anomalies constatées

- 4. niveau de gravité

- 5. causes confirmées

- 6. causes probables

- 7. données manquantes

- 8. impact sur l'activité

- 9. recommandation

- 10. personne responsable

- 11. délai conseillé

- 12. moyen de vérifier la correction

Le diagnostic doit utiliser exclusivement les six mentions suivantes pour qualifier chaque affirmation, afin qu'aucune hypothèse ne soit jamais présentée comme un fait :

| Mention | Signification |
| --- | --- |
| Fait vérifié | Donnée confirmée par au moins une source fiable et recoupée. |
| Anomalie constatée | Écart ou incohérence observée de façon objective, sans jugement sur la cause. |
| Hypothèse | Explication possible non confirmée, à vérifier par un humain. |
| Information manquante | Donnée nécessaire mais non disponible au moment du diagnostic. |
| Recommandation | Action suggérée par le système pour corriger ou approfondir. |
| Décision à valider | Point nécessitant un arbitrage humain avant toute action. |

11.8 Module H — Alertes

Le système doit générer une alerte pour chacune des situations suivantes :

| Situation déclenchant l'alerte | Gravité par défaut |
| --- | --- |
| écart déclaré/réel | Élevée |
| total incorrect | Critique |
| doublon détecté | Moyenne |
| lead sans source | Élevée |
| lead non attribué | Moyenne |
| dépense anormale (variation forte et inexpliquée par rapport à la tendance) | Élevée |
| augmentation du CPL | Moyenne |
| baisse des leads | Moyenne |
| campagne sans résultat | Informative |
| source non synchronisée | Critique |
| taux de change absent | Élevée |
| rapport incomplet | Critique |
| donnée incertaine (faible niveau de confiance à l'extraction) | Moyenne |
| collaborateur sans activité | Informative |
| rapport non validé (délai dépassé) | Élevée |

La classification par défaut (critique, élevée, moyenne, informative) doit rester paramétrable par l'administrateur technique en fonction des priorités réelles d'ULTEx.

12. Description détaillée des écrans

Quatorze écrans doivent être construits. Pour chacun : objectif, informations affichées, boutons, filtres, actions autorisées, droits nécessaires, comportement en cas d'erreur.

12.1 Connexion

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Objectif | Authentifier l'utilisateur et l'orienter vers le tableau de bord correspondant à son rôle. |
| Informations affichées | Champ identifiant, champ mot de passe, lien de récupération de mot de passe. |
| Boutons | Se connecter, Mot de passe oublié. |
| Filtres | Aucun. |
| Actions autorisées | Connexion, réinitialisation de mot de passe. |
| Droits nécessaires | Accessible à tout utilisateur enregistré. |
| Comportement en cas d'erreur | Message générique « identifiants incorrects » (sans préciser si c'est l'identifiant ou le mot de passe qui est faux, pour des raisons de sécurité) ; blocage temporaire après plusieurs échecs. |

12.2 Tableau de bord Direction

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Objectif | Offrir une vue d'ensemble synthétique de la performance quotidienne et des alertes en cours. |
| Informations affichées | KPI principaux du jour, comparaison avec la veille et les 7 derniers jours, alertes critiques et élevées, statut de validation du rapport du jour. |
| Boutons | Voir le rapport du jour, Exporter, Voir l'historique, Consulter les alertes. |
| Filtres | Période, canal, collaborateur. |
| Actions autorisées | Consultation, export, validation finale du rapport, modification des objectifs. |
| Droits nécessaires | Direction uniquement. |
| Comportement en cas d'erreur | Si le rapport du jour n'est pas encore prêt, afficher le dernier rapport validé avec la mention explicite de la date, et indiquer l'heure prévue de disponibilité du rapport du jour. |

12.3 Tableau de bord Responsable digital

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Objectif | Permettre la vérification, la correction et la préparation du rapport avant validation par la direction. |
| Informations affichées | Détail par canal et par campagne, anomalies à traiter, doublons à valider, statut des sources. |
| Boutons | Vérifier les données, Corriger, Ajouter une remarque, Préparer le rapport, Soumettre à validation. |
| Filtres | Canal, campagne, plateforme, statut de traitement. |
| Actions autorisées | Correction de données, traitement des anomalies, préparation du rapport. |
| Droits nécessaires | Responsable digital (et Direction en lecture). |
| Comportement en cas d'erreur | Si une source est en erreur, afficher un bandeau explicite avec le nom de la source, l'heure du dernier échec, et un bouton pour relancer la synchronisation. |

12.4 Rapport du jour

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Objectif | Afficher le rapport journalier complet tel que décrit en section 19. |
| Informations affichées | Ensemble des 25 rubriques du modèle de rapport journalier. |
| Boutons | Exporter PDF, Exporter Excel, Valider (si rôle autorisé), Voir le détail d'une rubrique. |
| Filtres | Aucun (le rapport correspond à une date précise) ; sélecteur de date pour changer de jour. |
| Actions autorisées | Consultation, export, validation. |
| Droits nécessaires | Direction, Responsable digital ; Collaborateur pour la partie qui le concerne ; Admin technique en lecture. |
| Comportement en cas d'erreur | Si des données sont manquantes, la rubrique concernée affiche « Donnée manquante » avec la source en cause, sans bloquer l'affichage du reste du rapport. |

12.5 Détail des leads

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Objectif | Lister l'ensemble des leads du jour (ou de la période sélectionnée) avec leurs caractéristiques. |
| Informations affichées | Liste des leads avec tous les champs du Module C, statut de doublon, niveau de confiance d'extraction. |
| Boutons | Exporter, Ouvrir la fiche lead, Signaler une erreur, Assigner un collaborateur. |
| Filtres | Canal, collaborateur, statut, qualification, période, niveau de confiance. |
| Actions autorisées | Consultation, correction, signalement, assignation (selon rôle). |
| Droits nécessaires | Direction et Responsable digital (tous les leads) ; Collaborateur (ses leads uniquement). |
| Comportement en cas d'erreur | Si la liste est vide pour les filtres choisis, afficher un message explicite plutôt qu'un tableau vide sans explication. |

12.6 Doublons

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Objectif | Présenter les paires ou groupes de leads suspectés d'être des doublons pour arbitrage humain. |
| Informations affichées | Fiches comparatives (lead A / lead B), critères de correspondance, statut (certain, probable, à valider). |
| Boutons | Confirmer le doublon, Rejeter le doublon, Fusionner (avec conservation d'historique), Marquer à valider. |
| Filtres | Statut de doublon, canal, période. |
| Actions autorisées | Validation ou rejet d'un doublon, fusion contrôlée. |
| Droits nécessaires | Responsable digital, Direction (consultation) ; Admin technique (consultation technique). |
| Comportement en cas d'erreur | Une fusion ne peut pas être annulée si elle n'a pas conservé l'historique ; le système doit refuser toute fusion qui ne respecte pas cette règle et afficher un message d'erreur explicite. |

12.7 Anomalies

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Objectif | Centraliser toutes les anomalies détectées (calcul, réconciliation, doublons, alertes) avec leur statut de traitement. |
| Informations affichées | Liste des anomalies avec gravité, source A/B, écart, hypothèse, recommandation, responsable, statut. |
| Boutons | Traiter, Assigner, Clore avec justification, Exporter. |
| Filtres | Gravité, statut, type d'anomalie, canal, période. |
| Actions autorisées | Traitement, clôture, réassignation. |
| Droits nécessaires | Direction, Responsable digital ; Admin technique pour les anomalies techniques. |
| Comportement en cas d'erreur | Une anomalie ne peut être close sans commentaire de justification ; le bouton « Clore » reste inactif tant qu'aucun commentaire n'est saisi. |

12.8 Campagnes publicitaires

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Objectif | Suivre la performance des campagnes Meta et Google/YouTube. |
| Informations affichées | Leads déclarés/réels, dépense, CPL, évolution, statut de la campagne. |
| Boutons | Voir le détail, Exporter, Comparer sur période. |
| Filtres | Plateforme, campagne, période. |
| Actions autorisées | Consultation, export. |
| Droits nécessaires | Direction, Responsable digital. |
| Comportement en cas d'erreur | Si l'API de la plateforme ne répond pas, afficher la dernière donnée connue avec un horodatage et un indicateur « donnée non rafraîchie ». |

12.9 Collaborateurs

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Objectif | Suivre l'activité et les résultats de chaque collaborateur. |
| Informations affichées | Nombre de leads traités, statut des leads, alertes liées, activité récente. |
| Boutons | Voir le détail, Exporter, Contacter (lien interne). |
| Filtres | Collaborateur, période, statut. |
| Actions autorisées | Consultation ; un collaborateur ne voit que sa propre fiche. |
| Droits nécessaires | Direction, Responsable digital (tous) ; Collaborateur (lui-même uniquement). |
| Comportement en cas d'erreur | Si aucun lead n'est assigné à un collaborateur sur la période, afficher explicitement « aucune activité » plutôt qu'un tableau vide. |

12.10 Historique

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Objectif | Permettre la consultation de tous les rapports journaliers passés et l'analyse de tendance. |
| Informations affichées | Liste des rapports par date, statut de validation, indicateurs clés, graphiques d'évolution. |
| Boutons | Ouvrir un rapport, Comparer deux dates, Exporter. |
| Filtres | Période, canal, statut de validation. |
| Actions autorisées | Consultation, comparaison, export. |
| Droits nécessaires | Direction, Responsable digital ; Collaborateur (ses données) ; Admin technique (lecture). |
| Comportement en cas d'erreur | Si une date n'a pas de rapport généré (panne, jour non ouvré), afficher « aucun rapport pour cette date » avec la raison si elle est connue. |

12.11 Actions correctives

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Objectif | Suivre les recommandations émises par le diagnostic IA jusqu'à leur résolution. |
| Informations affichées | Liste des actions, responsable, délai conseillé, statut, moyen de vérification. |
| Boutons | Assigner, Marquer en cours, Marquer résolu, Ajouter une preuve de résolution. |
| Filtres | Statut, responsable, gravité liée, période. |
| Actions autorisées | Suivi et mise à jour du statut. |
| Droits nécessaires | Direction, Responsable digital ; Collaborateur (actions qui lui sont assignées). |
| Comportement en cas d'erreur | Une action ne peut passer à « résolu » sans qu'un moyen de vérification soit renseigné. |

12.12 Administration

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Objectif | Gérer les utilisateurs, les rôles et les permissions. |
| Informations affichées | Liste des utilisateurs, rôle, statut (actif/inactif), dernière connexion. |
| Boutons | Créer un utilisateur, Modifier un rôle, Désactiver un utilisateur, Réinitialiser un mot de passe. |
| Filtres | Rôle, statut. |
| Actions autorisées | Gestion complète des comptes. |
| Droits nécessaires | Administrateur technique uniquement. |
| Comportement en cas d'erreur | Empêcher la suppression du dernier compte administrateur technique actif, avec message explicite. |

12.13 Connexions aux sources

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Objectif | Configurer et surveiller les connecteurs vers les sources de données. |
| Informations affichées | Liste des sources, statut, dernière synchronisation, historique des erreurs. |
| Boutons | Connecter, Déconnecter, Tester la connexion, Relancer une synchronisation. |
| Filtres | Type de source, statut. |
| Actions autorisées | Configuration technique des connecteurs. |
| Droits nécessaires | Administrateur technique uniquement. |
| Comportement en cas d'erreur | Afficher le message d'erreur technique brut renvoyé par la source (ex. jeton expiré) en plus d'un message clair pour l'utilisateur. |

12.14 Paramètres

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Objectif | Configurer les paramètres généraux du système (horaires, seuils d'alerte, taux de change par défaut). |
| Informations affichées | Heure de récupération quotidienne, seuils de gravité des alertes, devise et taux de change, politique de nouvelle tentative. |
| Boutons | Enregistrer, Réinitialiser aux valeurs par défaut. |
| Filtres | Aucun. |
| Actions autorisées | Modification des paramètres système. |
| Droits nécessaires | Administrateur technique uniquement (Direction en consultation pour les objectifs commerciaux, voir écran 12.2). |
| Comportement en cas d'erreur | Refuser l'enregistrement d'une valeur incohérente (ex. taux de change négatif ou nul) avec message explicite. |

13. Règles de calcul

Le moteur de calcul applique des formules fixes. Aucune de ces formules ne doit être laissée à l'appréciation du modèle d'intelligence artificielle.

| Indicateur | Formule |
| --- | --- |
| Écart | Écart = Leads réels − Leads déclarés |
| Taux d'écart | Taux d'écart (%) = (Écart ÷ Leads déclarés) × 100, si Leads déclarés > 0 ; sinon afficher « non calculable » |
| Coût par lead (CPL) | CPL = Dépense publicitaire ÷ Leads réels, si Leads réels > 0 ; sinon afficher « non calculable » |
| Coût total | Coût total = CPL × Leads réels (doit correspondre à la dépense déclarée par la plateforme ; tout écart entre les deux doit être signalé) |
| Conversion de devise | Valeur MAD = Valeur USD × Taux de change du jour ; si le taux de change du jour est absent, utiliser le dernier taux connu et signaler « taux de change non confirmé pour aujourd'hui » |
| Total par canal | Somme des leads uniques (hors doublons confirmés) rattachés à ce canal sur la période |
| Total par collaborateur | Somme des leads uniques attribués à ce collaborateur sur la période |
| Total général | Somme des totaux par canal ; doit être recalculé indépendamment de tout total déjà présent dans un fichier source |
| Nombre de doublons | Nombre de leads classés « doublon certain » + nombre de leads classés « doublon probable » confirmés par un humain |
| Nombre de leads uniques | Nombre total de leads − nombre de doublons confirmés |
| Nombre de leads sans source | Nombre de leads dont le champ « source » est vide ou non reconnu |
| Nombre de leads non attribués | Nombre de leads dont le champ « collaborateur responsable » est vide |

Exemple de vérification (basé sur le rapport joint)

| Calcul | Détail |
| --- | --- |
| Meta — Écart | 12 − 9 = +3 |
| Meta — Taux d'écart | (3 ÷ 9) × 100 ≈ 33,3 % |
| Meta — CPL | 14,40 USD ÷ 12 ≈ 1,20 USD (à comparer avec le CPL affiché de 1,60 USD dans le rapport — écart à investiguer) |
| YouTube — Écart | 1 − 1 = 0 |
| YouTube — CPL | 3,67 USD ÷ 1 = 3,67 USD (cohérent avec le rapport) |

Remarque importante : le recalcul du CPL Meta à partir des valeurs présentées (14,40 ÷ 12 ≈ 1,20 USD) ne correspond pas exactement au CPL affiché dans le rapport (1,60 USD). Cette différence peut provenir d'un CPL calculé sur les leads déclarés (14,40 ÷ 9 = 1,60 USD) plutôt que sur les leads réels. Le système doit clarifier systématiquement sur quelle base (déclarée ou réelle) chaque CPL est calculé, et faire apparaître les deux valeurs lorsque la source ne le précise pas.

14. Règles de réconciliation

La réconciliation suit une logique en quatre temps, appliquée à chaque paire de sources comparées :

- Normalisation : les deux sources sont converties dans le même format (dates, devises, noms de canaux) avant comparaison.

- Comparaison : les totaux et le détail ligne par ligne sont comparés (pas uniquement les totaux, pour permettre de localiser l'origine exacte d'un écart).

- Qualification : chaque écart est classé par gravité (voir tableau ci-dessous) et associé à une ou plusieurs hypothèses d'origine.

- Restitution : chaque écart est présenté avec ses deux valeurs sources, jamais une valeur unique « corrigée » qui masquerait la différence sans explication.

| Gravité | Critère |
| --- | --- |
| Critique | Le total général du rapport est faux ou ne peut pas être calculé. |
| Élevé | Un canal entier présente un écart significatif (supérieur à un seuil configurable, ex. 10 %) entre déclaré et réel. |
| Moyen | Écart mineur entre deux sources (ex. l'écart d'une ligne du Sheet identifié en section 3.2) sans impact sur le total général affiché. |
| Informatif | Différence attendue ou déjà expliquée par une règle connue (ex. délai de synchronisation habituel). |

15. Règles de détection des doublons

La détection combine plusieurs signaux pour éviter les faux positifs et les faux négatifs :

- Correspondance exacte de téléphone (après normalisation du format international) → signal fort.

- Correspondance exacte d'email (après mise en minuscules et suppression des espaces) → signal fort.

- Correspondance de nom avec tolérance orthographique (distance d'édition limitée) → signal moyen, à combiner avec un autre signal.

- Même date (ou fenêtre de 24 à 48 heures configurable) → signal de renfort, jamais suffisant seul.

- Même campagne ou même publicité → signal de renfort.

- Contenu de la demande très similaire (même texte ou structure de message) → signal moyen.

- Identifiant fourni par la plateforme identique → signal fort (quasi certain).

| Combinaison de signaux | Classement résultant |
| --- | --- |
| ≥ 2 signaux forts, ou 1 identifiant plateforme identique | Doublon certain |
| 1 signal fort + 1 signal moyen ou de renfort | Doublon probable |
| Uniquement des signaux de renfort isolés | Cas à valider |
| Aucun signal | Lead unique |

Ces seuils doivent rester paramétrables par l'administrateur technique afin d'être ajustés selon l'expérience réelle d'ULTEx (réduction des faux positifs ou des faux négatifs).

16. Fonctionnement du diagnostic IA

Le diagnostic IA s'appuie exclusivement sur les résultats déjà produits par les moteurs de calcul, de détection des doublons et de réconciliation (voir sections 13 à 15). Il n'invente jamais de chiffre : son rôle est d'expliquer, de hiérarchiser et de recommander.

16.1 Séquence de génération du diagnostic

- 1. Collecte des résultats bruts du jour (calculs, doublons, réconciliations, alertes déclenchées).

- 2. Comparaison avec l'historique (veille, 7 jours, 15 jours, 30 jours) pour situer chaque résultat dans une tendance.

- 3. Classement des constats en faits vérifiés et en anomalies constatées.

- 4. Formulation d'hypothèses explicatives pour chaque anomalie, classées par plausibilité, sans jamais être présentées comme des certitudes.

- 5. Identification des informations manquantes empêchant une conclusion certaine.

- 6. Évaluation de l'impact sur l'activité (ex. sur-paiement publicitaire, sous-déclaration de résultats, mauvaise répartition du travail).

- 7. Formulation d'une recommandation concrète, avec responsable suggéré et délai conseillé.

- 8. Proposition d'un moyen de vérifier que la correction a bien été appliquée le jour suivant.

16.2 Exemple de diagnostic (basé sur le rapport joint)

| Élément du diagnostic | Contenu |
| --- | --- |
| Fait vérifié | 12 Meta + 1 YouTube + 5 WhatsApp + 1 site web + 1 recommandation = 20 leads, ce qui correspond au total général affiché. |
| Anomalie constatée | Le Sheet de suivi contient 21 lignes, soit une ligne de plus que le total des leads validés par canal. |
| Niveau de gravité | Moyen — n'affecte pas le total général affiché, mais doit être expliqué avant validation du rapport. |
| Causes confirmées | Aucune à ce stade (information manquante pour confirmer). |
| Causes probables (hypothèses) | Doublon non détecté dans le Sheet ; lead sans source déclarée ; ligne appartenant à un canal non couvert par ce rapport ; erreur de saisie. |
| Information manquante | Contenu exact de la ligne 21 du Sheet (téléphone, email, date, source déclarée). |
| Impact sur l'activité | Risque de sous-estimation ou de sur-estimation légère du volume réel de leads si la ligne n'est pas qualifiée. |
| Recommandation | Identifier la ligne 21 du Sheet et la comparer aux exports bruts de chaque plateforme pour déterminer son origine exacte. |
| Personne responsable | Responsable digital. |
| Délai conseillé | Avant la validation du rapport du jour suivant. |
| Moyen de vérifier la correction | Le rapport du lendemain doit afficher un écart Sheet/canaux égal à zéro, ou une explication documentée si l'écart persiste. |

17. Alertes

Chaque alerte doit contenir, au minimum : le type d'alerte, la gravité, la date et l'heure de déclenchement, le canal ou la source concernée, une description en langage simple, et un lien direct vers l'écran ou la fiche concernée.

17.1 Classification des alertes

| Niveau | Signification et traitement attendu |
| --- | --- |
| Critique | Bloque la fiabilité du rapport (ex. total incorrect, source non synchronisée, rapport incomplet). Doit être résolue avant validation. |
| Élevée | Impact significatif sur la lecture des résultats (ex. écart déclaré/réel important, lead sans source, dépense anormale). |
| Moyenne | Impact limité mais à surveiller (ex. doublon, lead non attribué, hausse modérée du CPL). |
| Informative | Information utile sans action immédiate requise (ex. campagne sans résultat, collaborateur sans activité). |

Une alerte critique non résolue doit empêcher la validation finale du rapport par le responsable digital, avec message explicite indiquant la raison du blocage.

18. Graphiques et organigrammes

Le système doit générer automatiquement les graphiques suivants, chacun avec ses données, son type recommandé, ses filtres, son code couleur et son interprétation attendue.

| Graphique | Données utilisées | Type recommandé |
| --- | --- | --- |
| Leads par canal | Nombre de leads uniques par canal (Meta, YouTube, WhatsApp, site web, recommandation, téléphone, email) | Diagramme en barres |
| Leads par plateforme | Détail des leads par plateforme publicitaire | Diagramme en barres |
| Leads par collaborateur | Nombre de leads traités par collaborateur | Diagramme en barres horizontales |
| Déclaré contre réel | Comparaison des leads déclarés et réels par canal | Barres groupées |
| Évolution quotidienne | Nombre de leads jour par jour | Courbe |
| Évolution sur 7, 15 et 30 jours | Nombre de leads et dépenses sur les périodes glissantes | Courbe multi-période |
| Dépenses par plateforme | Montant dépensé par plateforme publicitaire | Diagramme en barres ou en secteurs |
| CPL par campagne | Coût par lead pour chaque campagne active | Diagramme en barres |
| Répartition des anomalies | Nombre d'anomalies par type et par gravité | Diagramme en secteurs ou barres empilées |
| Leads uniques contre doublons | Proportion de leads uniques et de doublons détectés | Diagramme en secteurs |
| Entonnoir lead → qualifié → offre → confirmation | Nombre de leads à chaque étape du parcours commercial | Entonnoir (funnel) |
| Schéma du parcours des données | Trajet d'un lead depuis sa création jusqu'à l'archivage du rapport | Organigramme de flux |
| Arbre des causes d'une anomalie | Causes possibles d'un écart donné, hiérarchisées | Arbre hiérarchique |
| Organigramme des responsabilités | Rôles et responsabilités de chaque profil dans le processus quotidien | Organigramme hiérarchique |

Détail complémentaire (filtres, code couleur, interprétation) pour chaque graphique :

Leads par canal

- Filtres : Canal, période

- Code couleur : Une couleur distincte par canal

- Interprétation attendue : Identifier les canaux les plus et les moins performants du jour

Leads par plateforme

- Filtres : Plateforme, période

- Code couleur : Une couleur par plateforme

- Interprétation attendue : Comparer la contribution de chaque plateforme publicitaire

Leads par collaborateur

- Filtres : Collaborateur, période

- Code couleur : Une couleur uniforme, avec surbrillance sur valeurs anormalement basses

- Interprétation attendue : Identifier les déséquilibres de charge de travail

Déclaré contre réel

- Filtres : Canal, période

- Code couleur : Couleur neutre pour déclaré, couleur d'alerte pour réel si écart important

- Interprétation attendue : Visualiser immédiatement les écarts de déclaration

Évolution quotidienne

- Filtres : Canal, période

- Code couleur : Une couleur par canal

- Interprétation attendue : Détecter une tendance à la hausse ou à la baisse

Évolution sur 7, 15 et 30 jours

- Filtres : Période (7/15/30 jours), canal

- Code couleur : Dégradé de couleur selon la période

- Interprétation attendue : Comparer les tendances court, moyen et long terme

Dépenses par plateforme

- Filtres : Plateforme, période

- Code couleur : Une couleur par plateforme

- Interprétation attendue : Identifier la répartition du budget publicitaire

CPL par campagne

- Filtres : Campagne, période

- Code couleur : Couleur d'alerte si CPL au-dessus du seuil configuré

- Interprétation attendue : Identifier les campagnes les moins rentables

Répartition des anomalies

- Filtres : Gravité, type, période

- Code couleur : Rouge (critique), orange (élevée), jaune (moyenne), gris (informative)

- Interprétation attendue : Prioriser les corrections à apporter

Leads uniques contre doublons

- Filtres : Période, canal

- Code couleur : Couleur neutre pour uniques, couleur d'alerte pour doublons

- Interprétation attendue : Évaluer la qualité de la saisie et des sources

Entonnoir lead → qualifié → offre → confirmation

- Filtres : Période, collaborateur, canal

- Code couleur : Dégradé d'une couleur unique du plus clair au plus foncé

- Interprétation attendue : Identifier à quelle étape les leads sont perdus

Schéma du parcours des données

- Filtres : Aucun (schéma structurel)

- Code couleur : Neutre, une couleur d'accent pour les étapes de contrôle

- Interprétation attendue : Comprendre le cheminement complet d'une donnée

Arbre des causes d'une anomalie

- Filtres : Anomalie sélectionnée

- Code couleur : Couleur neutre, hypothèses en italique ou couleur atténuée

- Interprétation attendue : Guider l'investigation d'une anomalie précise

Organigramme des responsabilités

- Filtres : Aucun (schéma structurel)

- Code couleur : Une couleur par niveau hiérarchique

- Interprétation attendue : Clarifier qui doit agir à chaque étape

18.1 Schéma du parcours des données

Figure — Parcours d'un lead depuis sa création jusqu'à l'archivage du rapport journalier.

18.2 Organigramme des responsabilités

Figure — Répartition des responsabilités entre Direction, Responsable digital, Collaborateurs et Administrateur technique.

18.3 Entonnoir de conversion

Figure — Entonnoir lead → qualifié → offre → confirmation.

19. Modèle du rapport journalier

Le rapport journalier généré automatiquement doit comporter les 25 rubriques suivantes, dans cet ordre :

| # | Rubrique |
| --- | --- |
| 1 | Date du rapport |
| 2 | Heure de génération |
| 3 | État des synchronisations (par source : succès, échec, partiel) |
| 4 | Résumé exécutif (3 à 5 phrases de synthèse en langage clair) |
| 5 | KPI principaux (total leads uniques, total dépenses, CPL moyen, taux de doublons) |
| 6 | Total brut (avant déduplication) |
| 7 | Doublons (nombre et détail) |
| 8 | Total unique (après déduplication) |
| 9 | Résultats par canal |
| 10 | Résultats par collaborateur |
| 11 | Dépenses publicitaires (par plateforme et par campagne) |
| 12 | CPL (par plateforme et par campagne, avec base de calcul précisée) |
| 13 | Comparaison avec la veille |
| 14 | Comparaison avec les sept derniers jours |
| 15 | Écarts (déclaré/réel, sources entre elles) |
| 16 | Anomalies (liste complète avec gravité) |
| 17 | Diagnostic (structuré selon les 12 éléments de la section 16) |
| 18 | Recommandations |
| 19 | Actions prioritaires |
| 20 | Décisions à valider (par la direction ou le responsable digital) |
| 21 | Graphiques (voir section 18) |
| 22 | Remarques (commentaires libres des utilisateurs) |
| 23 | Sources utilisées (liste des connecteurs et fichiers ayant alimenté le rapport) |
| 24 | Identité du validateur |
| 25 | Date et heure de validation |

Le rapport doit être consultable directement dans l'application (écran « Rapport du jour », section 12.4) et exportable en PDF et en Excel, avec une mise en forme identique entre les deux formats pour éviter toute confusion.

20. Modèle de données

Le modèle de données ci-dessous est une proposition de structure que le développeur peut adapter techniquement, à condition de conserver l'ensemble des champs et des relations décrits.

20.1 Entité Lead

| Champ | Description |
| --- | --- |
| id | identifiant interne unique |
| date_reception | date et heure de réception du lead |
| nom | nom du prospect |
| telephone | numéro normalisé (format international) |
| email | adresse email normalisée |
| ville | ville du prospect |
| source | canal d'origine (Meta, Google/YouTube, WhatsApp, site web, recommandation, téléphone fixe, téléphone Marrakech, email, autre) |
| plateforme | plateforme précise le cas échéant |
| campagne | campagne d'origine |
| publicite | annonce précise d'origine |
| collaborateur_id | référence vers l'entité Utilisateur responsable |
| statut | nouveau / en cours / qualifié / offre envoyée / confirmé / perdu |
| qualification | niveau de qualification du lead |
| commentaire | texte libre |
| date_creation | horodatage de création dans le système |
| date_modification | horodatage de dernière modification |
| id_externe | identifiant fourni par la plateforme d'origine, si disponible |
| fichier_origine | nom du fichier importé ou nom du connecteur API source |
| statut_doublon | unique / doublon_certain / doublon_probable / a_valider |
| niveau_confiance | élevé / moyen / faible (qualité de l'extraction) |

20.2 Entité Source / Synchronisation

| Champ | Description |
| --- | --- |
| id | identifiant unique |
| nom_source | Meta Ads, Google Ads, WhatsApp Business, CRM, Site web, Sheet, autre |
| type_connexion | API directe, import manuel, fichier |
| statut | connectée / en erreur / non configurée |
| derniere_synchronisation | date et heure du dernier succès |
| derniere_tentative | date et heure de la dernière tentative (succès ou échec) |
| message_erreur | détail technique de la dernière erreur, le cas échéant |

20.3 Entité Anomalie

| Champ | Description |
| --- | --- |
| id | identifiant unique |
| date | date de détection |
| type | écart / doublon / lead sans source / lead non attribué / dépense anormale / autre |
| gravite | critique / élevée / moyenne / informative |
| valeur_source_a | première valeur comparée |
| valeur_source_b | seconde valeur comparée |
| ecart | différence calculée |
| hypothese | explication possible, non confirmée |
| recommandation | action suggérée |
| responsable | référence vers l'entité Utilisateur |
| statut_traitement | non traité / en cours / résolu / ignoré avec justification |

20.4 Entité Rapport journalier

| Champ | Description |
| --- | --- |
| id | identifiant unique |
| date_rapport | date couverte par le rapport |
| heure_generation | horodatage de génération automatique |
| statut | en préparation / prêt à valider / validé |
| validateur_id | référence vers l'entité Utilisateur ayant validé |
| date_validation | horodatage de validation |
| contenu | ensemble structuré des 25 rubriques (section 19) |

20.5 Entité Utilisateur

| Champ | Description |
| --- | --- |
| id | identifiant unique |
| nom | nom complet |
| role | Direction / Responsable digital / Collaborateur / Administrateur technique |
| statut | actif / inactif |
| derniere_connexion | horodatage |

20.6 Relations principales entre entités

- Un Lead appartient à une Source (relation N:1).

- Un Lead est assigné à zéro ou un Utilisateur (Collaborateur) (relation N:1).

- Une Anomalie peut référencer un ou plusieurs Leads (relation N:N via une table de liaison).

- Une Anomalie est assignée à un Utilisateur responsable (relation N:1).

- Un Rapport journalier agrège les Leads, Anomalies et résultats de calcul d'une date donnée (relation 1:N vers Leads et Anomalies, filtrée par date).

- Un Rapport journalier est validé par un Utilisateur (relation N:1).

21. Architecture technique

Aucune estimation de coût ou de prix n'est présentée dans cette section. Elle décrit uniquement la structure technique attendue.

21.1 Composants attendus (communs aux deux niveaux)

- Interface web (tableaux de bord par rôle).

- Backend applicatif (logique métier, API interne).

- Base de données (stockage structuré des leads, sources, anomalies, rapports, utilisateurs).

- Stockage des fichiers (PDF, Excel, CSV, images importés et rapports exportés).

- Moteur de calcul (formules fixes, section 13).

- Moteur de règles (normalisation, détection de doublons, réconciliation).

- Moteur IA (génération du diagnostic structuré, section 16).

- Service OCR (lecture des PDF scannés et images).

- Connecteurs API (un connecteur indépendant par source externe).

- Planificateur quotidien (déclenchement automatique des récupérations et calculs).

- Système de notifications (alerte des utilisateurs concernés).

- Système d'export PDF et Excel.

- Système de sauvegarde.

- Journal des erreurs (technique, consultable par l'administrateur).

21.2 Architecture — Première version (Niveau 1)

La première version se concentre sur l'analyse documentaire. Les connecteurs API des plateformes ne sont pas encore branchés ; les données proviennent des imports manuels et des fichiers existants.

Figure — Architecture de la première version : import documentaire, OCR, moteur central, stockage, restitution.

21.3 Architecture — Version finale évolutive (Niveau 2)

La version finale ajoute les connecteurs API directs vers chaque source, orchestrés par un planificateur quotidien, tout en conservant la possibilité d'import manuel en secours.

Figure — Architecture finale évolutive : connecteurs API, planificateur, moteurs métier, sécurité, restitution multi-rôles.

21.4 Principe d'évolutivité

- Chaque connecteur de source respecte une interface commune (données brutes → données normalisées → statut → horodatage), ce qui permet d'ajouter une nouvelle source sans modifier le moteur central.

- Le moteur de calcul et le moteur de règles sont indépendants des connecteurs : ils ne connaissent que le modèle de données normalisé (section 20).

- Le moteur IA de diagnostic consomme uniquement les résultats déjà calculés : il peut être amélioré ou remplacé sans modifier les calculs sous-jacents.

- La base de données doit prévoir dès la première version les entités complètes du modèle de données (section 20), même si certains champs restent vides tant que le Niveau 2 n'est pas activé.

22. Sécurité

- Connexion sécurisée (chiffrement des communications, mots de passe non stockés en clair).

- Droits par rôle appliqués côté serveur pour chaque action et chaque donnée renvoyée (voir section 7).

- Protection des données personnelles des prospects (téléphone, email, nom) : accès limité aux rôles autorisés, pas d'export non contrôlé.

- Sécurisation des clés API des plateformes externes (stockage chiffré, jamais visibles en clair dans l'interface).

- Journal des connexions (qui s'est connecté, quand, depuis quel contexte).

- Sauvegardes régulières de la base de données et des fichiers stockés.

- Procédure de restauration testée en cas de perte de données.

- Séparation stricte entre environnement de test et environnement de production (aucune donnée réelle de prospect dans l'environnement de test).

- Blocage des utilisateurs non autorisés (comptes désactivés, tentatives de connexion échouées limitées).

- Interdiction explicite d'utiliser les données d'ULTEx pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle public ou partagé avec d'autres clients.

23. Historique et traçabilité

Le système doit conserver, sans possibilité de suppression par un utilisateur standard :

- les données originales (valeur brute telle qu'extraite ou reçue) ;

- les données corrigées (avec la valeur précédente conservée) ;

- les rapports générés (toutes les versions, y compris avant validation finale) ;

- les corrections humaines (qui a corrigé, quoi, quand, pourquoi) ;

- les anomalies (y compris celles résolues ou ignorées, avec justification) ;

- les alertes (y compris celles traitées) ;

- les commentaires ajoutés par les utilisateurs ;

- les validations (qui a validé quel rapport, quand) ;

- l'utilisateur ayant réalisé chaque action ;

- la date et l'heure de chaque action.

Exigence centrale : chaque chiffre affiché dans un rapport doit pouvoir être relié, en un ou deux clics, à sa source d'origine (fichier importé, connecteur API, ou saisie manuelle avec auteur et date).

24. Plan de développement par lots

Le travail est réparti en 18 lots. La durée indicative n'est fournie que lorsqu'elle peut être raisonnablement estimée à ce stade ; elle reste indicative et doit être affinée par le développeur en fonction des choix techniques retenus.

Lot 1 — Analyse et préparation

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Valider la compréhension du besoin, finaliser le modèle de données et les choix techniques. |
| Fonctionnalités | Revue de ce document, atelier de cadrage avec la direction et le responsable digital, validation des questions ouvertes (section 29). |
| Données nécessaires | Rapport joint « rapport statistiques le 23-06-2026.pdf », accès aux exports actuels. |
| Dépendances | Aucune. |
| Résultat attendu | Modèle de données validé, choix techniques figés, plan de développement confirmé. |
| Tests | Relecture croisée avec la direction. |
| Condition de validation | Validation écrite du modèle de données par ULTEx. |
| Durée indicative | 3 à 5 jours |

Lot 2 — Base de données

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Mettre en place la structure de données décrite en section 20. |
| Fonctionnalités | Création des entités Lead, Source, Anomalie, Rapport, Utilisateur et de leurs relations. |
| Données nécessaires | Modèle de données validé (Lot 1). |
| Dépendances | Lot 1. |
| Résultat attendu | Base de données opérationnelle en environnement de test. |
| Tests | Insertion et lecture de données de test pour chaque entité. |
| Condition de validation | Toutes les entités et relations du modèle sont créées et vérifiables. |
| Durée indicative | 3 à 5 jours |

Lot 3 — Import des fichiers

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Permettre l'import manuel de fichiers PDF, Excel, CSV et images (Module A). |
| Fonctionnalités | Téléchargement de fichier, détection de doublon d'import, statut de source, historique des tentatives. |
| Données nécessaires | Fichiers d'exemple fournis par ULTEx. |
| Dépendances | Lot 2. |
| Résultat attendu | Un fichier peut être importé, stocké et retrouvé dans l'historique. |
| Tests | Import d'un même fichier deux fois (doit être détecté), import d'un fichier corrompu (doit être rejeté proprement). |
| Condition de validation | Les fichiers importés apparaissent dans l'écran Connexions aux sources avec le bon statut. |
| Durée indicative | 3 à 4 jours |

Lot 4 — Extraction

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Extraire les données des fichiers importés (Module B). |
| Fonctionnalités | Lecture PDF natif, OCR pour PDF scanné, lecture Excel/CSV, niveau de confiance, signalement des valeurs incertaines. |
| Données nécessaires | Fichiers du Lot 3, dont le rapport joint en exemple. |
| Dépendances | Lot 3. |
| Résultat attendu | Les données du rapport joint sont extraites et structurées automatiquement, avec un niveau de confiance affiché. |
| Tests | Extraction du rapport exemple et comparaison manuelle avec les valeurs listées en section 3.1. |
| Condition de validation | Les valeurs extraites correspondent aux valeurs attendues du rapport exemple, ou sont signalées comme incertaines. |
| Durée indicative | 5 à 8 jours |

Lot 5 — Gestion des leads

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Mettre en place la création, la consultation et la modification des leads (Module C). |
| Fonctionnalités | Écran Détail des leads, fiche lead complète, assignation à un collaborateur. |
| Données nécessaires | Leads extraits (Lot 4) ou importés manuellement. |
| Dépendances | Lot 4. |
| Résultat attendu | Chaque lead extrait devient une fiche exploitable dans l'application. |
| Tests | Création, modification, consultation d'un lead par chaque rôle autorisé. |
| Condition de validation | Les 18 champs du Module C sont présents et modifiables selon les droits. |
| Durée indicative | 4 à 6 jours |

Lot 6 — Calcul

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Implémenter le moteur de calcul (Module E, section 13). |
| Fonctionnalités | Calcul des écarts, CPL, totaux par canal/collaborateur, conversion de devise. |
| Données nécessaires | Leads (Lot 5), dépenses publicitaires, taux de change. |
| Dépendances | Lot 5. |
| Résultat attendu | Les indicateurs de la section 13 sont calculés automatiquement et correctement à partir du rapport exemple. |
| Tests | Rejeu des exemples de calcul de la section 13.1 (Meta, YouTube). |
| Condition de validation | Les résultats calculés correspondent aux formules définies, aux arrondis près. |
| Durée indicative | 4 à 6 jours |

Lot 7 — Réconciliation

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Implémenter le moteur de réconciliation (Module F, section 14). |
| Fonctionnalités | Comparaison multi-sources, génération de fiches de réconciliation avec gravité et hypothèse. |
| Données nécessaires | Résultats du Lot 6, données de plusieurs sources. |
| Dépendances | Lot 6. |
| Résultat attendu | L'écart Sheet (21 lignes) / total canaux (20 leads) du rapport exemple est détecté et documenté automatiquement. |
| Tests | Rejeu de l'exemple de fiche de réconciliation de la section 11.6. |
| Condition de validation | La fiche générée contient les huit champs attendus (valeur A, valeur B, écart, gravité, origine possible, action, responsable, statut). |
| Durée indicative | 5 à 7 jours |

Lot 8 — Détection des doublons

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Implémenter le moteur de détection de doublons (Module D, section 15). |
| Fonctionnalités | Comparaison multi-critères, classement en quatre statuts, écran Doublons avec fusion contrôlée. |
| Données nécessaires | Leads (Lot 5). |
| Dépendances | Lot 5. |
| Résultat attendu | Les doublons du Sheet exemple sont détectés et classés. |
| Tests | Injection de doublons certains, probables et de cas ambigus dans un jeu de données de test. |
| Condition de validation | Chaque cas de test est classé dans la bonne catégorie ; aucune fusion ne supprime l'historique. |
| Durée indicative | 5 à 7 jours |

Lot 9 — Tableau de bord

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Construire les 14 écrans décrits en section 12. |
| Fonctionnalités | Ensemble des écrans, filtres, boutons, droits d'accès par rôle. |
| Données nécessaires | Résultats des Lots 5 à 8. |
| Dépendances | Lots 5, 6, 7, 8. |
| Résultat attendu | Chaque rôle dispose de son tableau de bord fonctionnel avec les droits corrects. |
| Tests | Connexion avec chaque rôle et vérification des accès autorisés et refusés. |
| Condition de validation | Aucun accès non autorisé n'est possible, y compris par appel direct à l'API. |
| Durée indicative | 8 à 12 jours |

Lot 10 — Diagnostic IA

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Implémenter le moteur de diagnostic (Module G, section 16). |
| Fonctionnalités | Génération des 12 éléments du diagnostic, utilisation des 6 mentions qualificatives. |
| Données nécessaires | Résultats des Lots 6 et 7. |
| Dépendances | Lots 6, 7. |
| Résultat attendu | Le diagnostic généré pour le rapport exemple correspond au modèle de la section 16.2. |
| Tests | Comparaison du diagnostic généré avec l'exemple attendu (écart Sheet/canaux). |
| Condition de validation | Aucune hypothèse n'est présentée comme un fait vérifié ; toutes les mentions sont correctement utilisées. |
| Durée indicative | 6 à 9 jours |

Lot 11 — Graphiques

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Générer les graphiques et organigrammes de la section 18. |
| Fonctionnalités | 14 visualisations avec filtres et code couleur. |
| Données nécessaires | Résultats des Lots 6 à 10. |
| Dépendances | Lots 6, 7, 8, 10. |
| Résultat attendu | Les graphiques s'affichent correctement dans le rapport et les écrans concernés. |
| Tests | Vérification visuelle sur le jeu de données exemple et sur un jeu de données vide. |
| Condition de validation | Chaque graphique affiche un message clair en l'absence de données, sans erreur d'affichage. |
| Durée indicative | 5 à 8 jours |

Lot 12 — Rapport automatique

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Générer le rapport journalier complet (section 19) et ses exports. |
| Fonctionnalités | Assemblage des 25 rubriques, export PDF, export Excel, écran Rapport du jour. |
| Données nécessaires | Résultats de tous les lots précédents. |
| Dépendances | Lots 6 à 11. |
| Résultat attendu | Un rapport complet est généré automatiquement pour une journée de test, conforme au modèle. |
| Tests | Génération sur le jeu de données du rapport exemple ; comparaison export PDF et export Excel. |
| Condition de validation | Les 25 rubriques sont présentes ; les exports PDF et Excel contiennent les mêmes informations. |
| Durée indicative | 6 à 8 jours |

Lot 13 — Alertes

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Implémenter le système d'alertes (Module H, section 17). |
| Fonctionnalités | Déclenchement automatique, classification par gravité, blocage de validation en cas d'alerte critique. |
| Données nécessaires | Résultats des Lots 6, 7, 8. |
| Dépendances | Lots 6, 7, 8. |
| Résultat attendu | Chacune des 15 situations listées en section 17 déclenche une alerte correctement classée. |
| Tests | Simulation de chaque situation d'alerte sur un jeu de données de test. |
| Condition de validation | Une alerte critique empêche effectivement la validation du rapport. |
| Durée indicative | 4 à 6 jours |

Lot 14 — Historique

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Mettre en place la traçabilité complète (section 23). |
| Fonctionnalités | Journalisation de toutes les actions, écran Historique, lien entre chiffre et source. |
| Données nécessaires | Toutes les actions réalisées depuis les lots précédents. |
| Dépendances | Lots 9, 12, 13. |
| Résultat attendu | Chaque chiffre du rapport peut être relié à sa source d'origine. |
| Tests | Vérification de la traçabilité sur au moins cinq chiffres différents du rapport exemple. |
| Condition de validation | Aucune action utilisateur n'échappe à la journalisation. |
| Durée indicative | 4 à 6 jours |

Lot 15 — Sécurité

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Mettre en place l'ensemble des exigences de la section 22. |
| Fonctionnalités | Authentification sécurisée, droits par rôle, chiffrement des clés API, sauvegardes, journal des connexions. |
| Données nécessaires | Comptes utilisateurs de test pour chaque rôle. |
| Dépendances | Lot 9. |
| Résultat attendu | Aucun accès non autorisé possible ; sauvegarde et restauration testées avec succès. |
| Tests | Tentatives d'accès non autorisé, test de restauration d'une sauvegarde. |
| Condition de validation | Tous les tests de sécurité de la section 25 sont concluants. |
| Durée indicative | 5 à 8 jours |

Lot 16 — Tests

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Exécuter l'ensemble des tests et critères d'acceptation (section 25). |
| Fonctionnalités | Tests fonctionnels, tests de charge légers, tests de sécurité, recette avec ULTEx. |
| Données nécessaires | Jeux de données de test et jeu de données réel du rapport exemple. |
| Dépendances | Lots 1 à 15. |
| Résultat attendu | Tous les critères d'acceptation de la section 25 sont validés. |
| Tests | Voir section 25. |
| Condition de validation | Recette signée par la direction et le responsable digital. |
| Durée indicative | 6 à 10 jours |

Lot 17 — Mise en production

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Déployer le système en environnement réel (section 26). |
| Fonctionnalités | Configuration des connecteurs réels, migration des données historiques disponibles, bascule progressive. |
| Données nécessaires | Accès réels aux plateformes (Meta, Google, WhatsApp, CRM). |
| Dépendances | Lot 16. |
| Résultat attendu | Le système fonctionne en production sur au moins un cycle quotidien complet sans intervention manuelle bloquante. |
| Tests | Suivi du premier rapport journalier généré en conditions réelles. |
| Condition de validation | Le rapport du premier jour en production est validé par le responsable digital sans anomalie bloquante non expliquée. |
| Durée indicative | Non estimable à ce stade (dépend de la disponibilité des accès aux plateformes) |

Lot 18 — Formation des utilisateurs

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Former chaque profil à l'utilisation du système (section 27). |
| Fonctionnalités | Sessions de formation par rôle, support de formation, période d'accompagnement. |
| Données nécessaires | Système en production (Lot 17). |
| Dépendances | Lot 17. |
| Résultat attendu | Chaque utilisateur est capable d'utiliser son tableau de bord de façon autonome. |
| Tests | Questionnaire de validation des acquis après formation. |
| Condition de validation | Chaque utilisateur formé confirme être capable de réaliser les actions de son rôle sans assistance. |
| Durée indicative | 2 à 3 jours |

24.1 Répartition MVP / Version 2 / Améliorations futures

| Phase | Contenu |
| --- | --- |
| MVP indispensable | Lots 1 à 9, 12, 13, 15, 16, 17 (Niveau 1 : import documentaire, calcul, réconciliation, doublons, tableau de bord, rapport, alertes, sécurité, tests, mise en production). |
| Deuxième version | Lot 10 (diagnostic IA avancé), Lot 11 (ensemble complet des graphiques), Lot 14 (historique enrichi), connecteurs API directs du Niveau 2 (Meta, Google, WhatsApp, CRM). |
| Améliorations futures | Nouveaux canaux (TikTok Ads, LinkedIn Ads...), amélioration continue des seuils de détection de doublons, enrichissement du moteur IA avec de nouveaux types de recommandations. |

25. Tests et critères d'acceptation

Chaque critère suit le format « Étant donné que…, lorsque…, alors… ».

| Cas de test | Critère d'acceptation |
| --- | --- |
| Import d'un rapport correct | Étant donné qu'un fichier PDF natif complet est fourni, lorsque l'utilisateur l'importe, alors toutes les données obligatoires sont extraites et le statut de la source passe à « connectée ». |
| Import d'un PDF scanné | Étant donné qu'un fichier PDF scanné (image) est fourni, lorsque l'utilisateur l'importe, alors le service OCR extrait le texte et attribue un niveau de confiance à chaque valeur. |
| Fichier incomplet | Étant donné qu'un fichier importé ne contient pas toutes les informations obligatoires, lorsque l'extraction est effectuée, alors les champs manquants sont signalés « information manquante » sans bloquer l'import du reste. |
| Fichier importé deux fois | Étant donné qu'un fichier identique a déjà été importé pour la même période, lorsque l'utilisateur tente un nouvel import, alors le système affiche un avertissement et empêche la double comptabilisation. |
| Total incorrect | Étant donné que le total déclaré dans un fichier source ne correspond pas à la somme des lignes détaillées, lorsque le moteur de calcul recalcule le total, alors une alerte « total incorrect » de gravité critique est déclenchée. |
| Doublon exact | Étant donné que deux leads partagent le même téléphone et le même email, lorsque le moteur de détection s'exécute, alors les deux leads sont classés « doublon certain ». |
| Doublon probable | Étant donné que deux leads partagent le même téléphone mais des noms légèrement différents, lorsque le moteur de détection s'exécute, alors les leads sont classés « doublon probable » et proposés à la validation humaine. |
| Lead sans source | Étant donné qu'un lead n'a aucune valeur dans le champ source, lorsque le rapport journalier est généré, alors ce lead est comptabilisé dans l'indicateur « leads sans source » et une alerte est déclenchée. |
| Lead non attribué | Étant donné qu'un lead n'a pas de collaborateur assigné, lorsque le rapport journalier est généré, alors ce lead apparaît dans l'indicateur « leads non attribués » avec une alerte de gravité moyenne. |
| Absence de taux de change | Étant donné qu'aucun taux de change n'est disponible pour le jour du rapport, lorsque le système calcule une conversion de devise, alors il utilise le dernier taux connu et affiche la mention « taux de change non confirmé pour aujourd'hui ». |
| API indisponible | Étant donné qu'une plateforme externe (ex. Meta Ads) ne répond pas, lorsque le planificateur tente la synchronisation, alors le système relance selon la politique configurée puis, en cas d'échec persistant, signale la source comme indisponible sans bloquer la génération du reste du rapport. |
| Correction humaine | Étant donné qu'un responsable digital corrige une donnée erronée, lorsque la correction est enregistrée, alors la valeur d'origine reste consultable dans l'historique avec l'auteur et la date de la correction. |
| Génération automatique | Étant donné que l'heure planifiée de récupération quotidienne est atteinte, lorsque le planificateur se déclenche, alors l'ensemble du cycle décrit en section 8 s'exécute sans intervention manuelle jusqu'à la préparation du rapport. |
| Validation du rapport | Étant donné qu'un rapport ne comporte aucune alerte critique non résolue, lorsque le responsable digital clique sur « Valider », alors le rapport passe au statut « validé » avec horodatage et nom du validateur. |
| Export PDF | Étant donné qu'un rapport est validé, lorsque l'utilisateur clique sur « Exporter PDF », alors un fichier PDF reprenant fidèlement les 25 rubriques du rapport est généré. |
| Export Excel | Étant donné qu'un rapport est validé, lorsque l'utilisateur clique sur « Exporter Excel », alors un fichier Excel structuré contenant les mêmes données que l'export PDF est généré. |
| Refus d'accès selon le rôle | Étant donné qu'un collaborateur tente de consulter les résultats d'un autre collaborateur, lorsque la requête est envoyée (via l'interface ou directement à l'API), alors le système refuse l'accès et journalise la tentative. |

26. Conditions de mise en production

La mise en production ne doit être déclenchée que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

- Tous les critères d'acceptation de la section 25 sont validés.

- Le rapport exemple joint (« rapport statistiques le 23-06-2026.pdf ») peut être reconstitué automatiquement par le système avec des résultats cohérents avec l'analyse de la section 3.

- Les connecteurs disponibles au moment du lancement sont testés en conditions réelles sur au moins trois jours consécutifs sans erreur bloquante.

- Les rôles et permissions sont vérifiés pour chaque profil réel d'ULTEx (pas uniquement des comptes de test).

- Une procédure de sauvegarde et de restauration a été testée avec succès.

- La direction et le responsable digital ont validé par écrit le contenu d'au moins un rapport journalier complet généré par le système.

- Un plan de reprise est défini en cas d'indisponibilité du système (retour temporaire au rapport manuel, avec réintégration des données a posteriori).

27. Formation interne

Une session de formation dédiée doit être organisée pour chaque profil, avant la mise en production définitive :

| Profil | Contenu de la formation |
| --- | --- |
| Direction | Lecture du tableau de bord, interprétation des KPI et du diagnostic, validation finale, export des rapports. |
| Responsable digital | Vérification et correction des données, traitement des anomalies et des doublons, préparation et soumission du rapport. |
| Collaborateur | Consultation de ses résultats, signalement d'erreurs, complément d'informations manquantes. |
| Administrateur technique | Gestion des utilisateurs et permissions, connexion des sources, supervision des synchronisations, lecture du journal des erreurs. |

Un support de formation écrit (guide pas-à-pas par écran) doit être remis à chaque profil à l'issue de la session.

28. Maintenance

Après la mise en production, les activités de maintenance suivantes doivent être prévues et documentées par le développeur :

- Surveillance quotidienne du bon déroulement du cycle automatique (section 8) et des synchronisations des sources.

- Traitement des erreurs techniques remontées dans le journal des erreurs.

- Mise à jour des connecteurs en cas d'évolution des API des plateformes externes (Meta, Google, WhatsApp).

- Ajustement périodique des seuils de détection de doublons et de gravité des alertes, en fonction du retour d'expérience d'ULTEx.

- Ajout de nouveaux canaux ou de nouvelles sources selon les besoins futurs d'ULTEx, en respectant le principe d'évolutivité (section 21.4).

- Vérification périodique des sauvegardes et test régulier de restauration.

- Revue périodique des droits d'accès (désactivation des comptes des personnes ayant quitté l'entreprise).

29. Questions à valider avec ULTEx

Les points suivants doivent être clarifiés avec la direction et le responsable digital avant ou pendant le Lot 1, car ils orientent des choix de conception :

- 1. Quelle est l'origine exacte de la 21ᵉ ligne du Sheet de suivi dans le rapport exemple (doublon, lead sans source, canal non couvert, erreur de saisie) ? Cette clarification permettra de calibrer les règles de doublons et de réconciliation dès le départ.

- 2. Quel est le mode de calcul officiel du CPL attendu par ULTEx : sur la base des leads déclarés ou des leads réels ? (Voir la remarque de la section 13.)

- 3. Quelle heure précise doit être retenue pour le déclenchement quotidien automatique du cycle de récupération des données ?

- 4. Quel taux de change de référence ULTEx souhaite-t-il utiliser (source officielle, banque, taux fixe interne) et à quelle fréquence est-il mis à jour ?

- 5. Quels accès techniques (identifiants, jetons API) ULTEx peut-il fournir, et selon quel calendrier, pour chaque source du Niveau 2 (Meta Ads, Google/YouTube Ads, WhatsApp Business, CRM, site web) ?

- 6. Existe-t-il un CRM déjà en place chez ULTEx, ou ce module doit-il être considéré comme un système de suivi (Sheet/Excel) à ce stade ?

- 7. Quels sont les seuils de gravité souhaités par ULTEx pour les alertes (ex. à partir de quel pourcentage un écart devient-il « élevé » plutôt que « moyen ») ?

- 8. Quelle est la liste exacte des collaborateurs et de leurs rôles actuels, pour la configuration initiale des comptes utilisateurs ?

- 9. ULTEx souhaite-t-elle une reprise de l'historique des rapports manuels précédents dans le système, et si oui, sur quelle période ?

- 10. Quel est le format final préféré par la direction pour la lecture quotidienne du rapport (application web uniquement, ou également réception automatique du PDF par email) ?

30. Checklist finale de livraison

Cette checklist doit être entièrement cochée avant de considérer le projet comme terminé.

| Élément à vérifier | Priorité | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Les 20 modules et fonctionnalités des sections 11 sont développés et testés | Indispensable | Développeur | ☐ |
| Les 14 écrans de la section 12 sont construits avec droits d'accès corrects | Indispensable | Développeur | ☐ |
| Le moteur de calcul reproduit fidèlement les exemples de la section 13 | Indispensable | Développeur | ☐ |
| Le moteur de réconciliation détecte l'écart Sheet/canaux de l'exemple (section 3.2) | Indispensable | Développeur | ☐ |
| Le moteur de détection de doublons classe correctement les quatre statuts | Indispensable | Développeur | ☐ |
| Le diagnostic IA respecte les 12 éléments et les 6 mentions qualificatives | Indispensable | Développeur | ☐ |
| Les 15 types d'alertes de la section 17 sont opérationnels avec la bonne gravité | Indispensable | Développeur | ☐ |
| Les 14 graphiques et organigrammes de la section 18 s'affichent correctement | Important | Développeur | ☐ |
| Le rapport journalier contient les 25 rubriques de la section 19 | Indispensable | Développeur | ☐ |
| Le modèle de données (section 20) est intégralement implémenté | Indispensable | Développeur | ☐ |
| L'export PDF et l'export Excel sont cohérents entre eux | Indispensable | Développeur | ☐ |
| Toutes les exigences de sécurité de la section 22 sont vérifiées | Indispensable | Développeur | ☐ |
| Chaque chiffre du rapport peut être relié à sa source (section 23) | Indispensable | Développeur | ☐ |
| Tous les critères d'acceptation de la section 25 sont validés | Indispensable | Développeur | ☐ |
| Les conditions de mise en production de la section 26 sont réunies | Indispensable | Direction | ☐ |
| La formation de chaque profil (section 27) a été dispensée | Indispensable | Resp. digital | ☐ |
| Le plan de maintenance (section 28) est documenté et transmis | Important | Développeur | ☐ |
| Toutes les questions ouvertes de la section 29 ont une réponse actée | Indispensable | Direction | ☐ |
| Le premier rapport journalier réel a été validé sans anomalie bloquante non expliquée | Indispensable | Resp. digital | ☐ |
| La direction confirme par écrit que le système remplace valablement le rapport manuel | Indispensable | Direction | ☐ |

Le projet est considéré comme terminé lorsque l'ensemble des lignes « Indispensable » de cette checklist est coché, que les questions de la section 29 sont résolues, et que la direction confirme par écrit que le rapport automatique remplace valablement le rapport manuel actuel.